# 江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC

# 挡土墙工程劳务分包

竞争性谈判文件

招 标 人：云南省设计院集团建设有限公司

年   月   日

目录

第一章 竞争性谈判公告	4

第二章 投标人须知	6

第三章 投标报价	13

第四章 安全文明施工	13

第五章 双方职责	15

第六章 结算和支付	17

第七章 人员、材料设备进场要求	18

第八章 违约责任	18

第九章 争议的解决	19

第十章 格式合同	19

第十一章 投标文件格式	51

第十二章 比选办法	61

- 提 示

各投标人：

在您递交投标文件时，按下列要求携带相关证件原件交由有关人员登记，由评审小组审核后退还。

- 1.投标人营业执照副本复印件（加盖公章）

- 2.投标人资质证书复印件（加盖公章）

- 3.法定代表人身份证明书

- 4.法定代表人授权委托书（委托代理人投标时提供）

- 5.法定代表人的身份证（法定代表人参与投标时提供）

- 6.委托代理人的身份证（委托代理人参与投标时）

## 第一章 竞争性谈判公告

我公司EPC总承包的江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC，已与建设单位签订承包合同，拟通过竞争性谈判的方式来确定挡土墙工程劳务分包单位，承担该分部工程的施工。

## 一、竞争性谈判内容

1、项目名称：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程。

2、工程地址：江城县职业高级中学。

3、工程概况：建筑周边挡墙采用俯斜式路肩重力式挡土墙，材质为M7.5级混合砂浆砌筑MU30片（块）石，暂估工程量为9512.98m3。

- 工期要求：工期  45 天，开工日期以甲方实际通知为准。

5、质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，一次验收合格。

6、竞争性谈判范围：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程竞争性谈判工作内容为以下工程包含的劳务施工：

（1）机械开挖基坑后的人工清理基底、整平夯实、边角及抛土（不含机械土方开挖）；

（2）片（块）石操作场地范围100m内水平运输和15m内垂直运输、选石、修石、砌筑、勾凸缝；

（3）砂浆拌合、泄水管制安、找平、压顶、收光、砌筑脚手架的搭设、拆除；

（4）养护、清扫场地；安全文明施工、雨季施工措施等；

（5）甲方委托的其它劳务工作内容；

具体施工内容以清单和17G008挡土墙施工图集为准，凡图集内涉及挡土墙工程施工内容均由乙方负责。

## 二、投标人资格要求

1.具有独立法人资格；

2.具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质证书；

3.信誉良好，当前未因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格；

4.本项目不接受联合体投标。

## 三、招标文件的获取

1、投标人请于   2021年10 月 18 日至 2021 年10 月 20 日 ，登录云南省设计院集团建设有限公司官网（http://www.ynsygc.cn）后自行下载或至云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室领取。

2、领取招标文件时请携带以下资料：

① 法定代表人身份证明书（原件）；

② 法定代表人授权委托书（原件）；

③ 授权委托人的身份证（原件及复印件）。

## 四、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间  2021  年 10 月20日上午  9  时 30 分，递交地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室。

2、开标地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室会议室。

3、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 五、发布公告的媒介

本次招标公告在云南省设计院集团建设有限公司官网（http://www.ynsygc.cn）发布。（注：我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任）。

## 六、联系方式

招标人：云南省设计院集团建设有限公司

联系人：杨永顺      联系方式：18987826880

覃建辉      联系方式：13769084798

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

投标人须知前附表为投标人须知的摘要，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招 标 人 | 云南省设计院集团建设有限公司 |
| 1.1 | 项目名称 | 江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC |
| 1.1 | 招标范围 | （1）机械开挖基坑后的人工清理基底、整平夯实、边角及抛土（不含机械土方开挖）； （2）片（块）石操作场地范围100m内水平运输和15m内垂直运输、选石、修石、砌筑、勾凸缝； （3）砂浆拌合、泄水管制安、找平、压顶、收光、砌筑脚手架的搭设、拆除； （4）养护、清扫场地；安全文明施工、雨季施工措施等； （5）甲方委托的其它劳务工作内容； 具体施工内容以清单和17G008挡土墙施工图集为准，凡图集内涉及挡土墙工程施工内容均由乙方负责。 |
| 2.2 | 工期要求 | 合同工期 45天，开工日期以甲方实际通知为准。 |
| 3.1 | 资金来源 | 资金来源已落实 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 1.具有独立法人资格； 2.具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质证书； 3.信誉良好，当前未因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格； 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 4.2 | 投标人资格 证明材料 | 1.投标人营业执照副本复印件（加盖公章） 2.投标人资质证书复印件（加盖公章） 3.无因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格 |
| 6.1 | 踏勘现场 | 招标单位不组织现场踏勘，投标单位要踏勘现场的须提前与招标单位联系，自行组织安排 |
| 7.1 | 投标人要求澄清投标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日起2天前 |
| 7.3 | 投标人确认收到投标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后12小时内 |
| 8 | 投标人确认收到投标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后12小时内 |
| 11 | 报价要求 | 投标人应根据项目情况，自行填报。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间后30日历天。 |
| 15.2 | 签字和（或盖章）要求 | 投标文件须按第五章投标文件格式的要求签字和（或）盖章。 |
| 15.3 | 投标文件 份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 17.1 | 投标文件递交截止时间和递交地点 | 截止时间：2021 年 10 月20日 上午 9 时 30 分（北京时间）。 递交地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室。 |
| 20.1 | 开 标 | 开标时间：2021年 10月 20日 上午 9 时 30 分（北京时间）。 开标地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室。 |
| 21 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 24 | 合同签订 | 成交人在收到成交通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |

## 二、投标须知

  - 总  则

- 1、项目说明

1.1本项目说明详见投标人须知前附表（以下简称“前附表”）。

1.2本项目按照有关法律、行政法规和部门规章等有关规定，通过竞争性谈判的方式确定劳务分包单位。

- 2、竞争性谈判内容和范围、工期要求

本次竞争性谈判的内容和范围见前附表；

2.1本项目工期要求见前附表。

- 3、资金来源

3.1本项目资金来源详见前附表。

- 4、投标人资格要求

4.1为履行本项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，须满足前附表所规定的资格要求；

4.2为具有被授予合同的资格，投标人所递交的投标文件中应包括前附表所列的投标人资格证明材料。

- 5、投标费用

投标人应自行承担投标文件编制、递交等参加本次竞争性谈判所涉及的一切费用。

  - 投标文件的答疑、澄清和修改

- 6、投标文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查投标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对投标文件予以澄清。

6.2 投标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买投标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

6.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

- 7、投标文件的修改

7.1投标文件发出后，在投标文件递交截止日期前3日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对投标文件进行补充、修改。

7.2投标文件的补充、修改将以书面形式通知所有获得投标文件的投标人，投标文件的补充、修改作为投标文件的组成部分，并具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人确认收悉。

7.3当投标文件、投标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有对投标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究的合理时间，招标人可按规定决定是否延长投标文件递交截止时间。

  - 投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

8.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 9、投标文件的组成

9.1详见竞争性谈判文件第十章。

- 10、投标报价

10.1详见竞争性谈判文件第三章。

- 12、投标报价和支付所使用的货币

12.1本项目投标报价和支付所使用的货币为人民币。

- 13、投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合竞争性谈判文件要求的投标文件均保持有效。

13.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满内，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。

- 14、投标文件的编制

- 14.1投标文件应当对竞争性谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 14.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 14.3投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

14.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

  - 投标文件的递交

- 15、投标文件的装订、包封、密封和标志

15.1投标文件的“正本”和“副本”应统一密封包装，包封上写明项目名称、投标人名称和在投标截止时间前不得开封。

- 16、投标文件递交的地点

16.1投标人应按前附表所规定的地点，于投标文件递交截止时间前递交投标文件给招标人。

- 17、投标文件递交的截止时间

17.1递交投标文件的截止时间见前附表。

17.2招标人可以按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。

17.3招标人不接收在规定的投标文件递交截止时间以后送达的投标文件。

- 18、投标文件的撤回

18.1在投标有效期内，除非不可抗力因素，投标人不得撤回其投标文件；在此段时间内，若投标人宣布放弃成交权利或放弃成交均视为撤回投标处理。

- 19、开标

19.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间和地点组织竞争性谈判的开标，并要求投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

  - 评审

- 20、评审方式及评审办法

评审采用综合评分法，详见第十二章。

- 21、评审过程保密

21.1投标人任何试图影响或干扰招标人和评审小组的评审活动或授予合同的行动，都可能导致其投标被拒绝。

21.2成交人确定后，招标人不对未成交人就评审过程以及未能成交的原因做出任何解释。未成交人不得向评审小组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 22、评审报告

21.1评审小组完成评审后，向招标人提交书面评审报告，评审报告应由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

- 23、确定成交人

23.1除投标人须知前附表规定评审小组直接确定成交人外，招标人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐成交候选人的人数为1-3人。

23.2招标人应当接受评审小组推荐的成交候选人，不得在评审小组推荐的成交候选人之外确定成交人。

23.3招标人根据评审小组提出的书面报告和推荐的有排序的成交候选人情况，确定排名第一的成交候选人为成交人。

23.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。依次确定其他成交候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新组织开标。

  - 授予合同

- 24、成交通知

24.1招标人自确定成交人之日起，将发布成交公示，公示期为3个工作日。

24.2成交公示期满后，无投标人或其他利害关系人投诉，招标人将以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的投标人。

- 25、合同的签订

25.1招标人和成交人应当自成交通知书发出之日起3天内，根据招标文件和成交人的投标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，招标人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

- 26、取消成交资格条件

26.1投标人如发生以下情况之一的将被取消成交资格：

26.2成交人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件；

26.3成交人不履行投标文件所作的承诺；

26.4若发生成交人被取消成交资格的，则由招标人依照评审小组推荐的成交候选人排序依次递补确定成交人。

26.5若成交人不接受委托的或不按照分包合同约定提供服务的，招标人将有权向有关行政主管部门报告，建议按有关规定予以处理。

## 第三章 投标报价

投标人结合现场实际情况和自身实力自行报价，投标人报价为综合考虑了现场施工条件，本次报价为固定综合含税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、税金、合同内的所有安全文明施工费（须达到标化工地的标准，否则甲方按所报单价2.5%扣除，要求投标人自行考虑）、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或者乙方资质如何变化，含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整。价格相同情况下，优先考虑专票的报价人，清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。

注：以上报价包含增值税发票，报价人必须明确增值税税率和具体是开具普票还是专票。

# 第四章 安全文明施工

1、根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由乙方承担。

2、乙方应按规定为其施工作业人员购买工伤保险，以及设备等其他保险，保险费用由乙方承担。

3、专项安全文明施工费，专款专用，乙方按实际投入安全费用，凭相关发票及凭证在工程进度款中进行支付。

4、乙方持有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近3年的安全施工记录。

5、相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

6、乙方施工队伍超过30人的配有专职安全员：30人以下者设有兼专职安全员。

7、在有危险性的电力生产区域内作业，开工前乙方必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经监理、业主审查合格后方可实施。并要求乙方进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。

8、不定期检查对施工现场，对生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严整违章的行为立即勒令停止其工作。乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

9、工程开工前，乙方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给招标人安监部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

10、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

11、乙方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业书。

12、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

13、开工前应对施工机械、施工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

14、应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

15、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

16、乙方负责工地范围内所有的安全防护，费用由乙方承担。

17、经发、承发包单位协商一致，本工程乙方所交付的履约保金，同时作为施工安全保证金。对违反相关安全法律法规的行为进行相应的处罚，并追究其它责任。

## 第五章 双方职责

- 1、招标人的权利和义务

1.1甲方负责前期的准备工作、主要材料和重要设备并按时进场，与乙方接洽有关施工工作和其它事项。

1.2负责向乙方提供足够施工图纸，并向乙方进行技术交底。

1.3负责协调各方面关系，保证乙方施工顺利进行。

1.4负责提交施工方法及文明施工方案，建立健全施工组织和质量保证组织以及施工安全管理组织。

1.5负责施工全过程的监督、检查，如发现乙方违反施工规范和甲方的要求，甲方有权令其改正或停工。如仍不改正，甲方有权将其清退并终止合同，所造成的经济损失由乙方负责。

1.6负责审核乙方月工程量统计报表。

1.7按本合同条款的规定，向乙方支付工程费用。

- 2、乙方的权利和义务

2.1乙方委派现场代表、现场施工负责人、现场施工安全员等满足本工程现场管理需求的相应技术及管理人员，负责与甲方接洽有关施工生产、安全工作及其它事项。以上人员必须常驻工地，每月不少于26天，同时如果离开工地，必须委派相应人员替补，并征得甲方项目负责人同意，否则，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果由乙方负责。

2.2乙方在开工前与甲方共同商定满足总承包合同要求的施工组织及计划，并严格按照审定的实施性施工组织及计划安排组织施工。

2.3乙方需安排足够的劳动力和现场施工管理人员（包括施工、质量、安全等）参与和组织施工。乙方自备低值易耗工器具。

2.4乙方委派的专（兼）职安全员，负责施工安全管理工作，并对乙方施工人员进行安全教育、培训，并取得安全上岗证，发生的培训费用由乙方承担。乙方承诺在施工过程中因自身原因导致发生的人身伤亡、消防事故以及治安案件，造成的损失概由乙方负责。

2.5乙方应负责施工人员的法律、法规教育，严格执行国家及地方政府的法令、法规，因违法乱纪造成较大影响时，甲方有权解除合同，乙方承担由此造成的一切损失，并负责对施工人员的施工质量教育，严格按操作规程、规范施工。

2.6乙方应服从甲方现场负责人统一指挥、统一安排，配合甲方施工管理人员测量放线、安全、质量检查工作，协助甲方协调各方面关系。如因乙方原因造成质量事故，损失概由乙方负责。如因乙方原因造成甲方损失的，必须全额承担甲方损失。对于不服从甲方调度、管理的，视为违约，第一次承担违约金1000元，第二次承担违约金2000元，依次翻倍，如果是乙方负责人或管理人员不服从调度、管理的，第一次承担违约金2000元，第二次承担违约金4000元，依次翻倍.

2.7搞好文明施工，做好环境保护工作，遵守相关环保、文明施工的法律法规。

2.8按时支付民工工资，如有违反，甲方核实后有权直接支付，并在工程款中双倍扣除。

2.9乙方有义务积极配合甲方和其他施工队伍工作，如因工作导致与其他作业队发生矛盾，必须无条件接受甲方的调解或指令，不得因此给甲方造成任何损失，否则视为违约，违约金2000元人民币。

## 第六章 结算和支付

## 1、劳务分包结算

投标人结合现场实际情况和自身实力自行报价，投标人报价为固定综合含税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料和甲供机械外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、税金、合同内的所有安全文明施工费（须达到标化工地的标准，否则甲方按所报单价2.5%扣除，要求投标人自行考虑）、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或者乙方资质如何变化，含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整。清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。

本工程无预付款，按月计量，按实际完成合格工程量的70%支付进度款，工程初验合格后支付至90%，工程竣工验收合格后1个月内付至总价款的97%，剩余3%质保期满后无息一次性付清，付款前中标人需提供等额增值税专用发票。

质保期：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

（5）本工程涉及挡土墙工程质保期为1年；

## 2、工程变更

施工中如发生对原工作内容的变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列相应的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)改变有关的施工时间和顺序；

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

## 第七章 人员、材料设备进场要求

1、本工程中辅助材料、机械均由乙方自行解决、组织进场，相应费用均由乙方承担，主要材料和重要设备由甲方供应。

2、乙方在接到甲方进场通知后，应在3日内组织相关的人员、材料和设备

进场施工。

## 第八章 违约责任

1、如因甲方原因造成合同无法履行时，甲方应按乙方已完成合格工程量和合同确定的计价计量办法，对乙方进行结算，但不承担其它任何费用。

## 第九章 争议的解决

1、双方本着实事求是的原则解决。以上内容的一切争议，协商不成时，可通过仲裁或诉讼程序解决。

## 第十章 格式合同

附：建设工程施工劳务分包合同（标准文本）

编号：YSJS-PEJC-2021-10-14

江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC

挡土墙工程

劳务分包合同

工程名称 ：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC 挡土墙工程

发包方(简称甲方): 云南省设计院集团建设有限公司

承包方（简称乙方）：

合同签订日期： 2021年    月   日

合同签订地点：云南省昆明市西山区拥金路1号

劳务分包施工合同

发包方(简称甲方):云南省设计院集团建设有限公司

承包方(简称乙方):

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及本工程施工现场具体情况，为实现优势互补，共同发展的原则，甲乙双方就江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙施工劳务分包内容协商一致，共同达成如下协议条款：

一、工程概况

工程名称：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC 挡土墙工程

建设地点： 江城县职业高级中学

二、质量要求：

1、乙方在施工过程中必须严格按照施工图纸质量标准和过程质量验收标准组织施工。

2、工程质量要求符合竣工验收评定标准，一次性验收合格。

3、乙方达不到一次性验收合格，必须返工达到，承担由此所造成的一切相关费用。

三、工期要求：45天 
四、承包范围、工作内容及工程结算：

1、本协议工程具体工作内容为：

（1）机械开挖基坑后的人工清理基底、整平夯实、边角及抛土（不含机械土方开挖）；

（2）片（块）石操作场地范围100m内水平运输和15m内垂直运输、选石、修石、砌筑、勾凸缝；

（3）砂浆拌合、泄水管制安、找平、压顶、收光、砌筑脚手架的搭设、拆除；

（4）养护、清扫场地；安全文明施工、雨季施工措施等；

（5）甲方委托的其它劳务工作内容；

具体施工内容以清单和17G008挡土墙施工图集为准，凡图集内涉及挡土墙工程施工内容均由乙方负责。

2、合同单价的确认：依据甲方发出的工程量清单单价作为合同单价。单价均包括完成该分部分项工程所需的人工费、除甲供材料外的其他一切辅助材料费用、生产工具使用费、小型机具使用费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资、病事假人员工资、管理费、规费、利润、税金、风险费、政策性人工调差等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。如有工程量清单以外的新增施工内容，新增单价双方另行协商。

后附件1：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程量清单  ，以上劳务分包价格表包含3%的增值税专用发票。若后期国家政策调整或劳务分包自身原因造成税率变化，含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整，且劳务班组需提供合法合规相应税率等额增值税专用发票。

- 工程量的确认：分包劳务施工均按甲方提供的图纸、书面交底通知、及施工标准进行施工，工程量按现场实际完成的工程量作为结算工程量，超出甲方要求的范围不予计量。

- 工程量的确认必须与乙方的施工进度、工程质量、材料消耗（定额消耗量为上限）、安全、文明施工挂钩。以上任何一项不合格，必须整改达到合格，才办理验工计量计价。

- 有隐蔽工程的计量，乙方必须通知甲方到场验收和收方后，方可进入下一道工序，乙方私自收方，甲方不予计量；

6、验工计量计价办理流程：班组负责人→现场专业负责人审核工程量→主负责人对完成情况及数量进行审核确认→预算或成本核算员开验工计量计价单→质安员对施工质量及安全情况确认→材料员对领料消耗合规性进行确认→造价主管审核确认→项目经理审批。

7、所有验工计量计价单必须由以上部门相关人员签字确认后方可生效，完成合同范围内的全部工作内容经建设单位验收合格后方可办理完工结算。

五、承包方式：

1、乙方负责包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工，除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备，包含但不限于强制式搅拌机、震动器、震动棒、元宝车、小板车、施工用水（水管）、模板、圆钉、DN100泄水管、大锤、铁丝、铅丝、钉锤、电锯等机械设备及工具、雨季施工措施等工具，详见工程量清单。

2、甲方负责主要材料的采购并运输到施工现场。

六、合同总价条款

1、工程付款：按实际完成合格工程量的70%支付进度款，工程初验合格后支付至90%，工程竣工验收合格后1个月内付至总价款的97%，剩余3%留作质量保证金在质保期满后一次性无息退还，质保期如下：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

（5）本工程涉及挡土墙工程质保期为1年。

2、甲方有权监督乙方的资金使用，甲方有权从进度款、保证金中直接代扣支付。双方费用核算签字确认后，乙方需向甲方提供税率为3%等额增值税专用发票并出具代发工资委托书以及工资明细表给甲方，甲方在收到乙方提供的发票、工资代发委托书后以网银转账的方式按照工资明细表代发至工资所属个人，剩余款项再以网银转账的方式支付至乙方账户中。

3、如果甲方资金一时不到位时，乙方应保证在二个月内连续施工。

4、乙方必须保证专款专用，甲方有权监督乙方的款项使用。

5、分包工程质量达到协议要求、提交竣工资料后方可办理结算手续。

七、双方一般权利和义务

1、甲方代表 杨永顺  负责协调施工过程中的各种关系。

2、乙方代表       负责按本协议条款认真组织施工。

3、甲方工作

（1）负责提供施工图纸及转发设计变更通知；

（2）负责施工放线工作；

（3）负责施工图纸技术交底及施工重点及难点交底工作；

（4）负责安全、文明施工交底工作；

（5）负责提供施工的工作面。

（6）负责协调施工过程中的各种关系，并对工程施工质量、进度、安全、文明施工、款项使用等进行全面的监督与管理。

（7）乙方接到甲方整改通知书，如不及时整改，则处以500-2000元/次罚款，在验工计量计价单中直接处理。

4、乙方工作

（1）负责按甲方提供的施工图纸及设计变更通知认真按施工验收规范组织施工验收；

（2）负责下属作业班组的施工图纸技术交底工作；

（3）负责下属作业班组的安全、文明施工交底工作。乙方所雇佣工人必须符合建筑行业对于特殊工种持证上岗的要求，并将相关证件复印件交由甲方备案；

（4）特殊工种提供现场操作人员上岗证书复印件；

（5）服从甲方的指挥、协调，无条件接受建设单位、监理单位、甲方及上级有关部门对工程质量的检验和监督；

（6）隐蔽工程不经检查验收，乙方不得进行下一道工序的施工；

（7）工程竣工验收后的保修期内若发现施工质量问题，乙方按协议约定及时进行保修。

（8）乙方在每段施工时必须有施工班组带班员，如带班员变动及时向甲方报告。带班员进场后需上报名单、联系方式、保障通信畅通。带班员无故不在施工现场每人每次200元罚款。

（9）乙方必须采取措施保证甲方项目部下达的施工任务指标（包括但不限于质量、进度、安全），如未完成乙方自愿接受甲方的处罚。

八、安全生产

1、甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育；

2、乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程；

3、乙方施工人员应对所属操作人员进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业；

4、乙方要做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳各种社会保险费用；

5、乙方及乙方造成的安全事故、治安事故等均由乙方负责处理及承担一切赔偿等法律责任和费用；

6、与现场各协作单位友好相处，发生矛盾时必须服从甲方的协调，严禁斗殴，发生斗殴应承担相应治安、经济责任。

7、甲方为乙方配置的各种安全设备（包括安全帽33元/顶、反光背心15元/件），乙方按甲方采购价格支付给甲方，甲方在当月进度款中扣除该项费用。

九、文明施工

乙方必须严格按省政府（1999）82号《云南省建筑施工现场管理规定》、工程所在地《建筑施工现场安全文明卫生管理办法》及“一标五规范”的标准及甲方要求认真组织施工搞好文明施工工作，警示标语标牌、横幅、安全网等按甲方提供样式，乙方负责制作、购买、挂贴，相关费用包含在报价当中，不再另外计取。进场材料及构件按甲方指定地点堆码整齐，随用随收，建筑垃圾及时清运。

十、双方约定事项

1、在协议履行过程中，若遇乙方无故停工、拖延工期、忽视工程质量、提高单价、不服从指挥、协调等甲方有权终止协议，并责令其退场，同时承担由此而造成的一切经济损失及法律责任，并由乙方承担协议总价 20 %的违约金。

2、乙方不得将本分包工程再次分包，否则甲方有权终止协议，由乙方承担协议总价 20 %的违约金，同时承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。

3、若乙方不按施工验收规范及施工图纸及设计变更通知进行施工，乙方必须及时返工，因返工造成的人工费、材料费、机械费等全部费用均由乙方承担。情节严重时甲方有权更换施工单位或终止协议，造成的一切损失均由乙方承担。

4、若因乙方原因造成的工期延误，必须赶工达到，因赶工产生的费用由乙方自行承担，否则甲方有权更换施工单位或终止协议，造成的一切损失均由乙方承担，并由乙方承担协议总价 20 %的违约金。

5、本分包施工内容完成后必须将施工图纸全部归还给甲方。

6、乙方不得以甲方总承包单位及下属工程处的名义对外订立协议（包括劳务、委托、采购等协议）。

7、工程量增、减变更，单价均按本合同包干单价执行。

8、本合同包干单价中己包含不可预见费和所有安全文明施工费及施工方案中的技术措施费用。

9、文明施工达到规范规定，若施工现场达不到要求，甲方有权另行安排文明施工人员，费用由乙方承担，甲方有权从支付乙方的进度款项中予以扣除。

10、安全、质量、文明施工：内部检查不合格，乙方十二小时内整改完毕,视具体情况罚款人民币500～10000元；外部检查不合格，按内部检查罚款的1～２倍罚款。

11、不管发生任何事件，均不得聚众冲击建设单位及施工单位。

12、因甲方已向乙方告知过甲方中标材料内容，甲方凡本协议未明确而甲方的中标材料已明确的相关条款经甲方书面明确后按甲方明确的条款执行（如果有）。

13、若因乙方原因造成拖欠生产工人工资、材料费、机械费、租金、罚款等均由乙方自行解决，造成甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

14、施工中若发生民事纠纷，自身或第三者人员伤亡事故等，所产生的一切费用及法律责任均由乙方负责。若乙方管理不善，导致手下工人在工地与他人斗殴、蓄意伤人，或者因安全管理不到位导致手下工人遭受伤害，由此产生的责任由乙方自行承担。同时发生前述情形时甲方有权解除本协议。如因以上情形导致甲方先行垫付的，甲方有权从支付乙方的工程款中予以扣除。

15、甲、乙双方的合作仅本协议上述各项条款，乙方以往及今后的债权债务、民事、刑事责任均由乙方自行解决。

16、乙方工程质量保证期为12个月，自甲方验收之日起算。质保期内及质保期满后，乙方工程存在质量问题的，乙方须按照甲方要求进行返工、修缮或采取其他措施进行弥补，乙方无法按甲方指令完成上述工作的，乙方应赔偿甲方损失。甲方损失包括但不限于甲方或甲方聘请单位和人员完成上述工作之费用、甲方因乙方工程质量问题向他方承担的违约责任和赔偿、甲方受到相关部门处罚等产生费用、甲方维权费用<诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、执行费、公证费等>等损失。

十一、工程保修：从竣工验收之日起算，涉及具体工程保修期如下

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

（5）本工程挡土墙工程质保期为1年。

十二、协议的解除：若业主方向甲方出具书面通知，对甲方承建的工程范围即施工范围进行调整，导致甲方发包给乙方的工程量范围有所变动，本协议无法继续（全部）履行完毕，不视为甲方违约。甲方及时对乙方已经施工完成的工程进行验收、结算（应扣质保金），未施工部分不再履行。

十三、争议解决：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，由甲方所在地人民法院诉讼解决，法律有特别规定的，依照规定处理。

十四、本协议一式 伍 份，甲方收执  肆  份，乙方收执  壹  份， 具有同等法律效力。

十五、协议生效与终止

本协议经甲乙双方委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，付清款项后自然失效。

[以下无正文，为签字盖章页。]

| 承包人：（合同章）云南省设计院集团建设有限公司 | 分包人：（合同章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（或委托代理人）： | 法定代表人（或委托代理人）： |
| 住所（地址）： 云南省昆明市拥金路1号 | 住所（地址）： |
| 签约地点：昆明市西山区 | 签约时间： 年 月 日 |
| 账号：0100036499525012 | 账号： |

开户银行：昆明市西山区农村信用     开户银行：

联社滇池信用社

廉洁合作协议

甲方：云南省设计院集团建设有限公司

乙方：

甲乙双方于    年   月签署了《江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程劳务分包合同》，为加强廉洁合作，确保项目正常运行，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

1. 甲方责任

1.1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作规定和管理制度。

1.2.甲方有责任对本单位员工进行廉洁合作教育。

1.3.甲方人员的工作和职务行为应满足以下规定，否则视为不廉洁合作行为。

1.3.1. 职业基本准则

甲方人员信奉守法廉洁、诚实敬业的职业道德。甲方人员的一切职务行为，都必须以法律为依据，对社会负责为目的。任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。因违反甲方公司的规章和职业道德规定，给甲方公司造成经济损失者，甲方将依法追索经济赔偿；情节严重，涉嫌犯罪的，甲方将提请司法机关追究其刑事责任。

1.3.2. 经营活动

甲方人员不得超越本职业务和职权范围，开展经营活动。特别禁止超越业务范围和本职权限，从事投资业务。甲方人员除本职日常业务外，未经甲方公司法人代表授权或被授权人批准，禁止从事下列活动：

a. 以公司名义考察、谈判、签约；

b. 以公司名义提供担保、证明；

c. 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

d. 代表公司出席公众活动

1.3.3. 兼职

严禁甲方人员在外兼任任何获取薪金的工作。

1.3.4. 个人投资

甲方人员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：

a. 参与经营管理的；

b. 投资于公司的客户或商业竞争对手的；

c. 以职务之便向投资对象提供利益的；

d. 以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

1.3.5. 非正当利益

甲方人员在经营管理活动中，严禁索取或收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。若遇价值200元以下的礼品、礼金，如果拒绝会被视为失礼的情况，则可以在公开的场合下接受，但接受后必须在返回甲方公司后交人事行政部统一处理，现金则交回甲方财务部处理。甲方人员在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，禁止以贿赂及其他不道德的手段取得利益。严禁甲方人员泄露公司机密；利用内幕消息损害公司利益或处于比公司以外人士较为有利的情况下时谋取个人利益。严禁甲方人员挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。

1.3.6. 业务回避

公司鼓励甲方人员推荐供应商、承建商和其它合作单位，但甲方人员的直系亲属以及其私交甚密的朋友在与公司进行业务往来时或从事可能会与公司利益发生冲突的业务时，该甲方人员应向公司申报，并提出业务上的回避，严禁隐瞒。

1.3.7. 佣金与回扣

甲方人员对外业务联系活动中，原则上不接受佣金、回扣，一般应当场拒绝或交回财务由财务部退回原单位，严禁个人侵吞，否则以贪污论。

1.3.8. 对外交际应酬

甲方职员对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得铺张浪费。严禁涉及违法及不良行为。甲方人员在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的交际活动，应谢绝参加。包括但不限于：过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动；设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动；邀请目的明显是为了取得不适当利益的活动等。

1.3.9. 法律准则

每位甲方人员首先应是一名合法的、有社会公德的公民，任何行为应该遵守国家法律、法规，应该具有法律意识。任何违法行为，将被举报至司法机关进行处理。

1.3.10. 投诉与处理

对甲方人员违反以上规定的行为，乙方人员应向甲方人员所在部门及人事管理部门投诉。接受投诉的部门和甲方人员，应当为投诉人严格保密。接受投诉咨询的甲方部门或人员应给予当事人及时、明确的指导并为其保密。

1.4. 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

2. 乙方责任

2.1. 乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2.2. 乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

2.3. 乙方单位在工程项目建设/材料设备采购供应期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时按照本协议约定的投诉联系方式通报甲方单位及领导。

2.4. 乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设/材料设备采购供应期间廉洁合作管理执行情况的监督。

2.5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位及领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利 30 %给甲方，并对本方知情不报人员进行相应处罚。

2.6. 如因乙方单位及人员在工程项目建设/材料设备采购供应期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程/采购合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

3. 投诉联系方式

投诉电话： 0871-67181987

邮箱：shejiyuanjianshe@163.com

（以下无正文，为签字页）

甲 方：云南省设计院集团建设         乙 方：

有限公司

甲方代表：                          乙方代表：

签署时间：   年    月    日          签署时间：   年    月    日

无不当关系承诺函

云南省设计院集团建设有限公司：

为了以实际行动支持贵公司创建公平竞争、廉洁公正的商业合作环境的积极努力，坚决杜绝任何形式的不当关系，本公司作为《江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程劳务分包合同》的相对方，特向贵公司郑重声明并承诺如下：

一、本公司及本公司关联企业的相关关系人与贵集团及贵集团关联企业的相关关系人之间，不存在下列任何一种不该存在的关系：

（一）近亲属关系，包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女和外孙子女；

（二）其他与该项目有关的利益关系或利害关系。

二、本公司或本公司的关联企业与贵集团及贵集团关联企业的相关关系人之间，不存在下列任何一种利益关系，也不会在本承诺函签署后的二年内发生下列任何一种利益关系：

（一）持股关系（包括代持）；

（二）雇佣关系；

（三）合作关系；

（四）借贷关系或其他支付关系；

（五）任何形式的、存在经济往来的其他利益关系。

三、本承诺函中的关联企业是指，相互之间存在直接或间接的持股关系、控制关系或其他重大影响关系、或者直接或间接同为第三方所拥有或者控制的企业。本承诺函中的相关关系人是指，企业的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关键岗位和重要职位的员工以及上述人员的近亲属。

四、本公司已经全面、审慎排除了本承诺函所列任何不当关系的存在或其潜在可能性，如在中标后的任何时候被发现存在本承诺函所列的任何不当关系，本公司保证无条件承担下列责任：

（一）贵集团和/或执行该项目的下属公司有权随时宣布提前终止该项目合同，并按根本违约追究本公司的违约责任；

（二）该项目合同项下的所有未收款项，本公司均无权再行收取；

（三）本公司因履行该项目合同实际取得以及约定取得的利益，均无条件归属于贵集团和/或执行该项目的下属公司；

（四）贵集团和执行本项目的下属公司因存在本承诺函所列的不当关系所遭受的全部损失，均由本公司全额赔偿；

（五）因存在本承诺函所列的不当关系而构成行政违法或刑事犯罪的，由本公司自行承担全部法律责任。

特此承诺。

承诺单位：                  （盖章）

承诺时间：   年   月   日

安全生产协议书

甲方:云南省设计院集团建设有限公司

乙方:

江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程劳务分包合同，安全管理目标为：死亡事故为零；无重伤事故；轻伤负伤频率为零。

为加强安全管理，做到责任落实，目标明确，考核到人，形成人人管生产、人人保安全、齐抓共管的新局面，因此，必须共同遵守。

一、双方必须严格执行国家和上级颁发的有关建筑安装施工、安全生产、消防工作的法律法规及相关的规章制度。

二、双方都应督促各自的现场人员自觉遵守安全生产管理制定，正确使用个人劳动保护用品，并对各自所处的施工区域管辖范围内的工作环境、机械设备、工具等进行检查验收。

三、对违章作业又屡禁屡犯无视劝阻，所造成的后果自行承担相应的责任。

四、贯彻谁施工谁负责的原则，在施工期间造成伤亡、火灾、机械等事故应采取积极态度进行补救，尽可能将损失减少到最低程度，并保护好事故现场。

五、作业时必须按规定正确使用个人防护用品，着装要整齐，严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。

六、施工现场禁止吸烟，禁止追逐打闹，禁止酒后作业。

七、施工时应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对邻居、居民区和城市环境的污及危害。

八、施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管理。

九、工程垃圾必须按物业管理人员的要求放至指定地点。

十、作业中发生事故、必须及时抢救受伤人员，迅速报告上级，保护事故现场，并采取措施控制事故发展。

十一、要求分包单位为从事高危作业人员和特种作业人员购买意外伤害保险。

（以下无正文，为签字页）

甲 方：云南省设计院集团建设       乙 方：

有限公司

代表：                                   代表：

签订时间：   年    月    日

附件-1 报价说明

| 投标报价说明 |  |
| --- | --- |
| 1、本次报价为固定综合含税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、税金、合同内的所有安全文明施工费（须达到标化工地的标准，否则甲方按所报单价2.5%扣除，要求投标人自行考虑）、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或者乙方资质如何变化，含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整。价格相同情况下，优先考虑专票的报价人，清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。 2、甲方为乙方配置的各种安全设备（包括安全帽33元/顶、反光背心15元/件），乙方按甲方采购价格支付给甲方，甲方在当月进度款中扣除该项费用。 3、施工用水乙方自行协商解决； 4、乙方中标后，合同签订进场施工时必须服从甲方的管理，做到工完、料净、场清，否则甲方有权扣除安全文明施工费。 5、乙方必须保管好甲方提供的材料，严禁浪费，超过定额损耗的，从工程结算款中扣除，用料计划由乙方在施工前报项目经理部审核。 6、本次报价依据甲方发出的工程量清单进行报价，评标方式为综合评分法。 7、按月计量，按实际完成合格工程量的70%支付进度款，工程初验合格后支付至90%，工程竣工验收合格后1个月内付至总价款的97%，剩余3%留作质量保证金在质保期满后一次性无息退还，付款前中标人需提供等额增值税发票。 8、招标单位不组织现场踏勘，投标单位要踏勘现场的须提前与招标单位联系，自行组织安排，报价单位须认真研究17J008挡土墙施工图集（挡墙断面详见图集第3、14、15、18页，选用扩展基础时详见图集第8、10、18页，相关参数详见图集第76页）和招标文件要求后报价投标，招标单位对投标单位递交的报价资料可以认为报价单位已充分熟悉17J008挡土墙施工图集和招标文件要求，现场挡土墙施工工程量及断面如下： 9、中标后报价说明为合同有效附件。 10、投标截止时间2021年10月20日09：30分，请报价人于2021年10月20日09：30分前将投标文件原件按甲方的招标文件要求送至昆明市西山区拥金路1号云南省设计院集团建设有限公司，涉及文件包括工程量清单报价表（盖章）、竞争性谈判响应文件填报数据一览表 、企业营业执照（复印件盖章）、施工劳务资质证书（复印件盖章）、法定代表人身份证明（附：身份证复印件）、授权代理委托书（委托代理投标时）、企业信誉承诺书、投标人一般情况及财务状况表、投标人认为应提交的其他投标资料，详参招标文件。 11、招标文件解释联系方式：覃建辉：13769084798，答疑统一发送至各报价人。 |  |

附件2江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程量清单表

| 江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位：江城哈尼族彝族自治县教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 工作内容 | 甲供材料 | 甲供材料损耗率 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 暂估工程量 | 不含税（元） |  | 税率（%） 专票普票 | 税额（元） | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | a | b | c=a*b | d | e=c*税率 | f=b*(1+税率) | g=a*f |  |  |
| 1 | 挡土墙工程 | 1.挡墙规格型号：俯斜式路肩重力式挡土墙；选用型号：FJA2、FJA2-FJA3.5、FJA4、FJA2-FJA5.5；挡墙高度：H=2m、3m、4m、4.5m，具体高度依据现场实际情况；断面、立面详见17J008挡土墙图集； 2.材质：M7.5级混合砂浆砌筑MU30片（块）石； 3.乙供材料：除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备，包含但不限于强制式搅拌机、震动器、震动棒、元宝车、小板车、施工用水（水管）、模板、圆钉、DN100泄水管、大锤、铁丝、铅丝、钉锤、脚手架及跳板、电锯等机械设备及工具、雨季施工措施等工具； 4.施工内容： （1）机械开挖基坑后的人工清理基底、整平夯实、边角及抛土（不含机械土方开挖）； （2）片（块）石操作场地范围100m内水平运输和15m内垂直运输、选石、修石、砌筑、勾凸缝、砂浆拌合、泄水管制安、找平、压顶、收光；砌筑脚手架的搭设、拆除； （3）养护、清扫场地；安全文明施工、雨季施工措施等； | 毛石、砂石、水泥 | 1.5% | 最终以甲乙方核定实际合格工程量为准。 | m3 | 9512.98 |  |  |  |  |  |  | 甲供材料超出合同约定损耗率的由乙方承担。 |  |
| 以上合计报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（不含税价）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（税额）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（价税合计）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上表工程量为暂估，含税单价为固定综合含税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料和甲供机械外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、税金、合同内的所有安全文明施工费（须达到标化工地的标准，否则甲方按所报单价2.5%扣除，要求投标人自行考虑）、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或乙方资质如何变化，含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 营业执照

附件 4 资质证书

## 第十一章 投标文件格式

投标人按以下要求编制提交投标文件贰套

1、竞争性谈判响应文件填报数据一览表

2、企业营业执照（复印件盖章）

3、施工劳务资质证书（复印件盖章）

4、法定代表人身份证明（附：身份证复印件）

5、授权代理委托书

6、企业信誉承诺书

7、投标人一般情况及财务状况表

8、投标人认为应提交的其他投标资料

# 江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC

# 挡土墙工程劳务分包

# 竞争性谈判响应文件

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

日    期：       年       月       日

- 一、竞争性谈判响应文件填报数据一览表

项目名称：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程

| 序 号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 竞争性谈判响应文件 填报数据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 |  |  |
| 二 | 工 期 | / | 约定工期全部完工。 |
| 三 | 误期违约金额 | 元 /天 | 不低于1000元 /天 |
| 四 | 误期赔偿费限额 | 合同价款 % | 合同价款的 % |
| 五 | 质量承诺 | 按国家现行施工验收规范，一次性验收合格 | 按国家现行施工验收规范，一次性验收合格 |
| 六 | 工程质量违约金 | 若因分包人不按规范要求施工，质量达不到相关质量验收标准要求，一次罚款 2000 元，并承担全部返工费用。 | 若因分包人不按规范要求施工，质量达不到相关质量验收标准要求，一次罚款不低于2000元，并承担全部返工费用。 |
| 七 | 施工安全生产承诺 | 事故率0 | 事故率0 |

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：          （签字）

日期：       年       月      日

- 二、企业营业执照

- 三、施工劳务资质证书

- 四、法定代表人身份证明

- 竞选人名称：                        ；单位性质：                        ；注册地址：                   ；成立时间：      年     月     日；经营期限：	         ；法定代表人姓名：          ；性别：     ；年龄：     ；职务：	     ；系          （投标人名称）         的法定代表人。

- 特此证明！

- 附 身份证复印件

- 竞选人：             （盖单位章）

- 日  期：       年      月      日

- 五、授权代理委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）施工竞争性谈判文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附 被授权投标代理人身份证复印件

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

- 六、企业信誉承诺书

（一）本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比赛资格。

本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法违规行为，本公司愿意接受云南省有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

（二）本企业在参加比选时，法定代表人或其授权委托人（若为授权委托人出席时将出示授权委托书原件），否则视为自动放弃比选资格。

特此承诺！

法定代表人：    （签字或盖章）

- 年    月   日

## 七、投标人一般情况及财务状况表

投标人名称：

| 企业注册地： |  | 注册年份： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司资质： |  |  |  |
| 是否通过任何质量保证体系认证，如有请说明并附上相关证书复印件。 |  |  |  |
| 主营范围： 1. 2. 3. |  |  |  |
| 业绩等其他需要说明的情况： |  |  |  |
| 过去二年的年营业额（包含同类服务销售收入） |  |  |  |
| 财 年 | 营 业 额（万元） |  | 备 注 |

注：请将营业执照、相关认证证书和财务报表及相应的证明文件复印件附于本表后。

## 八、投标人认为应该提交的其它投标资料

## 第十二章 比选办法

- 一、比选办法：综合评分法

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 招标单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价：所有投标人中最低报价为基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价高于基准价1%的，每上升1%扣2分。 | 80 |  |  |  |
| 2 | 工期：满足招标文件要求得10分，不满足招标文件不得分，每提前5天2分，最多加10分 | 15 |  |  |  |
| 3 | 有近三年挡土墙施工业绩1项2分，2项4分，2项以上5分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 总 分 | 100 |  |  |  |
| 5 | 排 名 |  |  |  |  |

- 二、比选程序：

1.招标人代表宣布报名参加比选的参选单位名单。

2.招标人组织对竞选人施工劳务资质进行审查。

3.具备参选资格的比选单位现场提交密封完整的专业工程施工费书面报价。

4.根据评选项目打分，得分最高者确定第一中选人。评审打分表格附后。

5.分包中选单位不接受委托的或不按照分包合同约定提供服务的，招标人将有权向有关行政主管部门报告，建议按有关规定予以处理。

附件-1 报价说明

| 投标报价说明 |  |
| --- | --- |
| 1、本次报价为固定综合含税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、税金、合同内的所有安全文明施工费（须达到标化工地的标准，否则甲方按所报单价2.5%扣除，要求投标人自行考虑）、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或者乙方资质如何变化，含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整。价格相同情况下，优先考虑专票的报价人，清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。 2、甲方为乙方配置的各种安全设备（包括安全帽33元/顶、反光背心15元/件），乙方按甲方采购价格支付给甲方，甲方在当月进度款中扣除该项费用。 3、施工用水乙方自行协商解决； 4、乙方中标后，合同签订进场施工时必须服从甲方的管理，做到工完、料净、场清，否则甲方有权扣除安全文明施工费。 5、乙方必须保管好甲方提供的材料，严禁浪费，超过定额损耗的，从工程结算款中扣除，用料计划由乙方在施工前报项目经理部审核。 6、本次报价依据甲方发出的工程量清单进行报价，评标方式为综合评分法。 7、按月计量，按实际完成合格工程量的70%支付进度款，工程初验合格后支付至90%，工程竣工验收合格后1个月内付至总价款的97%，剩余3%留作质量保证金在质保期满后一次性无息退还，付款前中标人需提供等额增值税发票。 8、招标单位不组织现场踏勘，投标单位要踏勘现场的须提前与招标单位联系，自行组织安排，报价单位须认真研究17J008挡土墙施工图集（挡墙断面详见图集第3、14、15、18页，选用扩展基础时详见图集第8、10、18页，相关参数详见图集第76页）和招标文件要求后报价投标，招标单位对投标单位递交的报价资料可以认为报价单位已充分熟悉17J008挡土墙施工图集和招标文件要求，现场挡土墙施工工程量及断面如下： 9、中标后报价说明为合同有效附件。 10、投标截止时间2021年10月20日09：30分，请报价人于2021年10月20日09：30分前将投标文件原件按甲方的招标文件要求送至昆明市西山区拥金路1号云南省设计院集团建设有限公司，涉及文件包括工程量清单报价表（盖章）、竞争性谈判响应文件填报数据一览表 、企业营业执照（复印件盖章）、施工劳务资质证书（复印件盖章）、法定代表人身份证明（附：身份证复印件）、授权代理委托书（委托代理投标时）、企业信誉承诺书、投标人一般情况及财务状况表、投标人认为应提交的其他投标资料，详参招标文件。 11、招标文件解释联系方式：覃建辉：13769084798，答疑统一发送至各报价人。 |  |

附件2江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程量清单表

| 江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC挡土墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位：江城哈尼族彝族自治县教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 工作内容 | 甲供材料 | 甲供材料损耗率 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 暂估工程量 | 不含税（元） |  | 税率（%） 专票普票 | 税额（元） | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | a | b | c=a*b | d | e=c*税率 | f=b*(1+税率) | g=a*f |  |  |
| 1 | 挡土墙工程 | 1.挡墙规格型号：俯斜式路肩重力式挡土墙；选用型号：FJA2、FJA2-FJA3.5、FJA4、FJA2-FJA5.5；挡墙高度：H=2m、3m、4m、4.5m，具体高度依据现场实际情况；断面、立面详见17J008挡土墙图集； 2.材质：M7.5级混合砂浆砌筑MU30片（块）石； 3.乙供材料：除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备，包含但不限于强制式搅拌机、震动器、震动棒、元宝车、小板车、施工用水（水管）、模板、圆钉、DN100泄水管、大锤、铁丝、铅丝、钉锤、脚手架及跳板、电锯等机械设备及工具、雨季施工措施等工具； 4.施工内容： （1）机械开挖基坑后的人工清理基底、整平夯实、边角及抛土（不含机械土方开挖）； （2）片（块）石操作场地范围100m内水平运输和15m内垂直运输、选石、修石、砌筑、勾凸缝、砂浆拌合、泄水管制安、找平、压顶、收光；砌筑脚手架的搭设、拆除； （3）养护、清扫场地；安全文明施工、雨季施工措施等； | 毛石、砂石、水泥 | 1.5% | 最终以甲乙方核定实际合格工程量为准。 | m3 | 9512.98 |  |  |  |  |  |  | 甲供材料超出合同约定损耗率的由乙方承担。 |  |
| 以上合计报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（不含税价）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（税额）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（价税合计）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上表工程量为暂估，含税单价为固定综合含税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料和甲供机械外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、税金、合同内的所有安全文明施工费（须达到标化工地的标准，否则甲方按所报单价2.5%扣除，要求投标人自行考虑）、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或乙方资质如何变化，含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |